本溪高新技术产业开发区党政综合办公室文件

本高党政办发〔2020〕13号

本溪高新区党政综合办公室

关于印发《高新区国有企业退休人员社会化

管理工作实施方案》的通知

各街道（产业园）党工委、办事处（管委会），机关各局、办，驻区各中省直单位：

经党工委、管委会同意，现将《高新区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好落实。

本溪高新区党政综合办公室

2020年3月31日

高新区国有企业退休人员社会化

管理工作实施方案

为贯彻落实《中共本溪市委办公室、本溪市人民政府办公室关于印发〈本溪市国有企业退休人员社会化管理工作方案〉的通知》（室秘发〔2019〕65号）精神，平稳有序推进高新区国有企业退休人员社会化管理工作，促进国有企业深化改革、健康发展，特制定本方案。

一、工作目标

2020年底前，以各街道（产业园）为单位集中力量将高新区范围内未实行社会化管理的中央（中央下放）、省及市、县（区）国有企业退休人员移交街道（产业园）和村（社区）实行社会化管理。实行社会化管理后，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离，人员移交户籍所在地街道（产业园）和村（社区）实行属地化管理，由村（社区）负责组织提供相应的社会化管理服务。

二、工作任务

全面落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的通知》（厅字〔2019〕19号）确定的主要任务，严格按要求做好管理服务功能完善、社会保障管理服务有效衔接、党员组织关系转移接收、人事档案实行属地集中管理、统筹外费用分类处理等工作。

- 三、退管机构

建立和完善高新区国有企业退休人员管理服务机构（以下简称“退管机构”）。

1.高新区成立国有企业退休人员社会化管理服务办公室（以下简称“退管办”），负责本辖区国有企业退休人员社会化管理服务工作。

2.各街道（产业园）劳动保障服务站加挂国有企业退休人员社会化管理服务站（以下简称“退管站”）牌子，负责本辖区国有企业退休人员社会化管理服务工作的具体实施。

3.村（社区）依托现有劳动保障协理员设立国有企业退休人员社会化管理服务窗口（以下简称“退管窗口”），负责本村（社区）国有企业退休人员社会化管理服务的具体工作。

退管办、退管站、退管窗口为不同层级的退管机构，下级退管机构在业务上接受上级退管机构的指导。各级退管机构结合接收国有企业退休人员情况，采取招录、调剂、购买服务等多种方式，配备相应的管理服务人员。

四、职责分工

高新区各街道（产业园）、各部门和有关单位要根据所承担的职责，立足退休人员法定权益保障和服务需求，整合管理服务资源，创新管理服务方式，提升管理服务水平，加快老龄事业发展和完善养老服务体系建设，统筹协调推进国有企业退休人员社会化管理工作。

（一）各部门和有关单位职责

1.经济发展局：为国有企业退休人员社会化管理首次集中移交工作牵头部门。负责传达市国有企业退休人员社会化管理工作指引和移交工作流程；协调、督促、指导国有企业退休人员移交工作；负责国有企业性质界定、资产移交；制定区属国有企业退休人员社会化管理工作实施方案；负责对接相关国有企业，与国有企业签订退休人员移交协议，按照中央和省、市关于退休人员社会化管理有关政策和工作原则、实施办法，确立接收和管理服务机构；负责规划加快发展村（社区）服务业，把村（社区）公共服务体系建设纳入当地国民经济和社会发展计划，统筹协调推进国有企业退休人员公共服务设施建设。

2.党工委工作部：负责指导国有企业退休人员党员组织关系转移、接收和管理工作；指导基层党组织加强党员教育管理、开展党的组织活动、强化村（社区）党的建设；做好国有企业退休人员社会化管理工作舆论引导；负责组织、指导社会志愿者队伍和其他社会公益组织，为国有企业退休人员特别是高龄、孤寡、病残等生活困难的国有企业退休人员提供志愿服务，做好劳动模范相关政策待遇衔接。

3.公安分局、综治信访局：负责指导协调各责任单位做好退休人员社会化管理工作中社会稳定风险评估、户籍管理和信访接待等工作。

4.基层治理和社会事业局：负责国有企业退休人员社会化管理服务涉及的村（社区）管理服务人员编制核定、人员调剂等工作方案的起草、报审。指导村（社区）治理、完善村（社区）建设，提升街道（产业园）、村（社区）为国有企业退休人员提供管理服务的能力和水平，发展居家村（社区）养老服务；负责协调国有企业落实退役军人相关政策；指导村（社区）开展有利于国有企业退休人员身心健康的活动；沟通协调上级部门，做好国有企业退休人员移交医疗保障工作衔接，指导国有企业退休人员医疗保险管理服务相关工作，为国有企业退休人员提供医疗保障待遇查询、政策咨询等服务；协助有关部门平稳有序推进移交工作，继续做好国有企业退休人员养老保险待遇调整和发放，确保国有企业退休人员基本养老保险待遇按时足额发放，保证待遇不受影响；加强与街道（产业园）、村（社区）和国有企业沟通协调，提供国有企业退休人员相关待遇领取信息，根据移交情况，协调市社保局及时变更社会保险管理系统中人员信息；国有企业所在地、退休人员基本养老金发放地、户籍地、实际居住地等不一致的，移交后国有企业退休人员养老保险关系和养老待遇发放机构不发生改变；指导街道（产业园）、村（社区）做好社会保障管理服务工作，为国有企业退休人员提供养老、工伤保险政策咨询和查询服务。

5.财政金融局：负责做好国有企业退休人员社会化管理服务费用的预算、管理和拨付；负责国有企业退休人员社会化管理首次集中移交工作上级资金支持的申请和拨付工作。

6.督查和营商环境办公室：依据本工作方案规定的职责分工，适时对各街道（产业园）、各部门和有关单位进行督查。

7.高新区卫管办：负责国有企业退休人员社会化管理村（社区）卫生服务网络规划建设，指导各街道（产业园）为国有企业退休人员提供预防、保健、医疗、健康教育、老年人照顾等服务。

（二）各街道（产业园）、村（社区）职责

各街道（产业园）、村（社区）负责做好国有企业退休人员接收、管理和服务各项具体工作，依托退管机构为国有企业退休人员开展日常管理和服务。根据国家和地方有关规定，建立一系列国有企业退休人员管理服务工作制度，不断优化和提升管理服务质量。

（三）国有企业职责

各国有企业承担国有企业退休人员移交主体责任，负责移交前企业退休人员调查摸底、信息采集、做好移交前的人事档案规范化整理和数字化，实行统一集中管理、电子档案录入、统筹外费用分类处理等工作；负责本企业能够分割的现有专用于退休人员的服务场所、活动场所、设备设施等资产的移交；制定本企业退休人员移交工作办法。

五、工作要求

（一）实现统一管理。协调推进国有企业退休人员社会化管理，实现由各街道（产业园）和村（社区）统一管理。做好社会保障管理服务、人事档案管理、党员组织关系、社区管理服务等相关工作有效衔接，确保各街道（产业园）和村（社区）接得住、接得稳、接得好，努力提高国有企业退休人员移交后的归属感、获得感、幸福感。

（二）做好服务保障。坚持在政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，依法保障国有企业退休人员相关待遇，实现老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，共享经济社会发展成果。

（三）增进社会和谐。坚持党的全面领导，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，发挥好工会等组织作用，加强政策宣传和舆论引导，认真做好思想政治工作，积极反映国有企业退休人员的愿望和要求，切实维护合法权益，营造良好工作氛围，确保有序移交、平稳过渡。

六、保障措施

（一）加强组织领导

成立高新区国有企业退休人员社会化管理工作领导小组，管委会分管副主任任组长，经济发展局局长任副组长，各街道（产业园）有关单位负责人为组成成员。领导小组统筹协调全区国有企业退休人员的社会化管理服务工作，及时了解掌握改革工作进展情况，做好协调调度工作；领导小组办公室设在经济发展局，办公室主任由经济发展局局长兼任。领导小组实行工作会议制度，工作会议由组长或其委托的副组长召集，根据工作需要定期或不定期召开，必要时要求其他有关部门和国有企业参加。

（二）配备工作人员，加强工作力量

过渡期（含）以前，各街道（产业园）、各部门和有关单位，通过统筹调剂工作人员和政府购买服务等方式，保障各级社会化管理服务工作力量。过渡期满后，在尊重职工本人意愿的基础上，各街道（产业园）和村（社区）根据工作需要，可优先聘用国有企业从事退休人员管理工作的职工。各级退管机构，根据过渡期内自身所承担的工作量据实测算所需工作人员，按照管理权限履行审批手续后，科学、合理配备社会化管理服务工作人员，确保过渡期后管理服务人员不间断、工作力量不减弱。

（三）分级统筹协调，落实经费保障

按照分级负担、阶段支出、平稳过渡的原则，建立财政事权和支出责任相适应的财事制度，推进国有资本经营预算与一般公共预算的统筹协调，采取多渠道筹集资金，为国有企业退休人员社会化管理服务提供经费保障。

（四）完善基础设施，提升服务功能

国有企业退休人员活动场所及其服务设施列入村（社区）建设整体规划，统筹使用国有企业和村（社区）现有退管机构办公场所。国有企业现专用于退休人员的服务场所、活动场所、设备设施等，能够分割移交的，无偿划转给街道（产业园）和村（社区）；难以分割划转的，国有企业可与街道（产业园）和村（社区）协商，采取调换等方式妥善处理。

（五）强化督促检查，密切协同推进

国有企业退休人员社会化管理工作情况纳入工作实绩考核，列入“重强抓”重点任务。自2020年1月起，领导小组启动周报告、月通报制度，各街道（产业园）指定具体责任人，每周报告工作进展情况，每月对移交和接收情况进行通报。

本溪高新技术产业开发区党政综合办公室   2020年3月31日印发